## Planilha1
CODIGO | RESPONSÁVEL | FUNÇÃO | ATIVIDADES | CONCLUSÃO | DATA INICIO | DATA FINAL | OBSERVAÇÕES
CO1 | Samilly | P.O | Distribuição de funções | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Distribuiu as funções de forma justa e que agradaçe a todos
CO2 | Vitor | Scrum Master | Tinkercad | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-02 | As maletas estão em falta de muitas peças
CO3 | Enzo | Dev | Cronograma | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-15 | O cronograma foi feito com base nos ultimos 2 cronogramas
CO4 | Eloisa | Dev | Criação da 2 verção do slide e montagem | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Foi usado o mesmo slide, apenas arrumamos os textos e um pouco do desing
CO5 | Tainá | Dev | ABNT | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-09 | A Dev deu continuidade e melhorou a ABNT
CO1 | Samilly | P.O | Fluxograma | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Foi trocado entre dois membros do grupo
CO2 | Vitor | Scrum Master | Montagem do arduino | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-09 | Foi comprado um semáforo que não faz parte dos kits disponibilizados pelo SENAI
CO3 | Enzo | Dev | Responsável pelas miniaturas | ✅ | 2026-07-01 | 2026-06-15 | A P.O Samilly já tinha bonecos
CO4 | Eloisa | Dev | Construções da maquete | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-08 | A Dev Tainá já tinha construções de trabalhos antigos
CO5 | Tainá | Dev | Base da maquete | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-08 | Foi comprado um isopor bem maior que a maquete para evitar o risco de danificá-la
CO1 | Samilly | P.O | Relátorio | ✅ | 2026-06-01 | 2026-06-15 | Foi trocado entre dois membros do grupo
CO6 | Samilly,Vitor, Enzo, Eloisa, Tainá | P.O, Scrum Master, Dev, Dev, Dev | Apresentação final do projeto semáforo inteligente | ✅ | 2026-06-22 | 2026-06-16 | Todos do grupo deram seu melhor para fazer uma apresentação boa